**Zápis z porady DSH Očihov konané dne 21. března 2013**

Přítomni: Braniš V, Braniš P, Braniš Z, Andrle J, Šeda Vl, Opelka J, Ruta N, Kašper J, Hlavatý T, Wernerová J, Blecha M, Fajman Z, Blecha P, Hofmanová M, Demeter R, Werner P.

Host: Kronďáková J. - starostka obce

1. Předání podkladů pro školení Pepovi Opelkovi
2. Sestavení programu oslavy 140 let SDH Očihov
* V Braniš v předstihu zajistí: vyrobit plakáty, pozvánky, vyrobit poukázky na jídlo, pití pro hosty dle dohody, zajistit výrobu slavnostní stuhy na prapor, objednat alkohol, maso navíc do výrobků, domluvit faráře
* **v týdnu před oslavou** – vybrat v lese strom pro májku, vyrobit růže – oslovit další pomocníky, dokoupit potřebné maso na výrobky a materiál k oslavě (kelímky, tácky, misky, lžíce…) Udělat inventuru již koupeného – Martin, Jiřka, zajistit alkohol v obchodě, koupit nové dva plastové altány – Vašek B., dřevo na oheň zajistí obec
* **pátek 26.4** ráno dovezení zabitého prasete, výroba výrobků – Martin B, Vašek B, Jiřka W, Z. Braniš, Kuba K, P. Opelka
* v podvečer pokácení a dovezení máje k sálu – všichni kdo můžou, domluvit pomoc kterou slíbil Stříbrňák – Vašek B.
* **sobota 27.4 8:00 !!!!!** zdobení máje, všichni, kdo můžou, výkop předem zajistí zajistí obec **na trávníku mezi sálem a Linhartovými, kde bude i probíhat i oslava a zábava,**  dovezení alkoholu z obchodu
* odpoledne podle vývoje situace zabezpečit kraj trávníku od silnice a křižovatky ohraničením plastovou páskou nebo řetězem, připravit stoly, stánky na prodej alkoholu a jídla včetně grilu, kotle apod. založit ohniště, Pan Tříska na dlažbě před výčepem
* stánky: 1) pivo + alkohol - Milan Shütz, 2) alkohol - my – kdo se ještě určí, 3) jídlo - Martin, Vašek, přesné umístění stánků dole na trávníku ještě upřesníme
* před zahájením akce slavnostní nástup před obecním úřadem, po dohodě s P. Třískou za doprovodu hudby ve tvaru dojít před sál – kdo má, tak ve vycházkovém stejnokroji, ostatní v pracovních stejnokrojích . Vlajkonoši ponesou: státní vlajku ČR, vlajku se znakem HZS, vlajku se znakem obce, vlajku se znakem SDH Očihov
* před sálem krátké zahájení – starosta SDH, starostka obce, starosta okresního HZS, vysvěcení praporu a slavnostní stuhy…. **vše musí trvat max: 30 min**
* volná zábava

Po dobu trvání akce, tedy všechny tři dny nemůžeme počítat s prací lidí, kteří pracují ve chmelu – až v pozdějších odpoledních hodinách. Jedná se cca. o tři lidi. Je proto důležité důsledně organizovat nezástupné práce – řidiči traktoru, obsluha pily, tzn. Martin B, Zdeněk B., Jirka A.

zapsal: V. Braniš